## Análise Riscos (hidden)
SUGESTÕES PARA MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS
ID | Categoria | Risco | Possíveis Impactos | Probabilidade | Impacto | Impacto | Graduação (PxI) | Sugestão de resposta ao Risco | Resposta ao Risco | Responsável | Plano de Ação | [9 empty] | Muito Baixa | Muito Baixo
1 | Cliente | Inadequada capacitação técnica e/ou gerencial do Cliente |  | Muito Baixa | Muito Baixo | 0.05 | 0.01 | Aceitar | [12 empty] | Baixa | Baixo
2 | Cliente | Atraso Sistemático de Pagamento de Faturas |  | Alta | Alto | 0.4 | 0.28 | Prevenir | [12 empty] | Média | Médio
3 | Cliente | Alteração do Escopo por parte do cliente |  | Média | Médio | 0.2 | 0.1 | Transferir | [12 empty] | Alta | Alto
4 | Fatores Externos | Possibilidade de paralização temporária do contrato |  | Média | Baixo | 0.1 | 0.05 | Mitigar | [12 empty] | Muito Alta | Muito Alto
5 | Fatores Externos | Mudança de cenario economico e politicas governamentais |  | Alta | Alto | 0.4 | 0.28 | Prevenir
6 | Recursos | Falta de recursos para investimento em equipamentos |  | Muito Alta | Muito Alto | 0.8 | 0.72 | Prevenir
7 | Recursos | Descumprimento de prazo e preço por parte de fornecedor/subcontratado
8 | Recursos | Falta de mão-de-obra qualificada, treinamento, etc.
9 | Recursos | Desconhecimento de parceiros, fornecedores e stakeholders
10 | Tecnologia | Desconhecimento tecnico especifico do escopo do contrato
11 | Operação | Falta de planejamento do projeto
12 | Operação | Imprecisão no orçamento
13 | Recursos | Equipe técnica subdimensionada no contrato
14 | Recursos | Quantidade de materiais e equipamentos subdimensionados em decorrência da incidência do item 3
15 | Político | Risco político de entrega por se tratar de obra com interesses diretos do governo em que o prazo é relevante para êxito do empreendimento.
16 | Fatores Externos | Atrasos nos serviços de campo por fatores externos (chuvas)
17 | Recursos | Elaboração do projeto por equipe alocada em outro Estado
18 | Operação | Dificuldade de acompanhamento pelo Coordenador das quantidades de homem/hora lançadas no projeto
19 | Cliente | Atraso no fornecimento de informações referentes ao projeto (traçado, estruturas, etc)
20 | Cliente | Atraso no levantamento fundiário, informações sobre a população a ser relocada compulsoriamente
21 | Cliente | Atraso na obtenção de Certidões de conformidade emitida pelas Prefeituras
22 | Tecnologia | Falta de planejamento do projeto de engenharia, que subsidia o EIA
23 | Fatores Externos | IBAMA, FUNAI E IPHAN
24 | Cliente | Atraso nos pagamentos de indenizações, ações judiciais
25 | Cliente | Cláusula de confidencialidade
26 | Cliente | Atraso Sistemático na aprovação das alternativas sugeridas
27 | Operação | Dificuldade do planejamento do projeto por indefinição do cliente
28 | Custos | Projeto adotado como estratégico para a Empresa e não é especialidade da Concremat.
29 | Operação | Atraso na aprovação dos serviços realizados, impactando no atraso dos recebimentos do mês
30 | Cliente | Exigência de atestação equivalente à solicitada na licitação para mobilização
31 | Cliente | Contigenciamento de autorização para a mobilização de pessoal
32 | Cliente | Definição clara do escopo detalhado de serviços e das responsabilidades delegadas pelo cliente
33 | Fatores Externos | Restrição para liberação de recursos financeiros no ano de 2014
34 | Fatores Externos | Incerteza na definição da equipe de comando da obra por parte da "CONDER"
35 | Operação | Dependência de informações de Progresso das Obras pela Construtora
36 | Cliente | Demora no fornecimento de documentos, dados e informações necessárias para o Diagnostico dos Sistemas
37 | Cliente | Não mobilização plena da equipe técnica da gerenciadora
38 | Cliente | Atraso do pagamento de faturas no que se refere ao aporte local
39 | Cliente | Execução de atividades fora do escopo contratual por solicitação do Cliente
40 | Cliente | Mobilização de profissionais para desempenho de atividades que são de responsabilidade exclusivas do Cliente
41 | Cliente | Indefinições do Cliente quanto a diretrizes e decisões estratégicas, táticas e operacionais que são necessárias para a implantação das ações do Programa
42 | Fatores Externos | Atraso na Assinatura do Contrato de Empréstimo com o BID
| Cliente | Dimensionamento da equipe, definida pelo cliente não atende ao escopo do contrato
| Cliente | Inclusão de atividades fora do escopo
| Cliente | Cancelamento do contrato
| Operação | Realização de HE's
| Fatores Externos | Dependência de órgãos públicos
| Fatores Externos | Empresa sub-contratada pelo cliente
| Operação | Imprecisão no planejamento do projeto
| Cliente | Duração menor do contrato ocasionado pela demora na homologação do vencedor da licitação
| Recursos | Cliente não concorda com salários menores pagos à equipe comparado ao proposto
| Recursos | Seguro saúde oferecido pela Concremat não aceito pelos funcionários
| Operação | Imprecisão no Orçamento
| Operação | Acidente de Trabalho
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Na planilha estão identificados os riscos mais frequentes.
Veja se algum se encaixa em seu contrato/projeto.
Cliente
Fatores Externos
Operação
Recursos
Tecnologia
Político
Custo
[15 empty] | probabilidade |  |  | impacto
[12 empty] | 0.01 | Aceitar | Risco Baixo | Muito baixa |  | 10% | Muito baixo |  | 0.05
[12 empty] | 0.02 | Aceitar | Risco Baixo | Baixa |  | 30% | Baixo |  | 0.1
[12 empty] | 0.03 | Aceitar | Risco Baixo | Média |  | 50% | Médio |  | 0.2
[12 empty] | 0.04 | Aceitar | Risco Baixo | Alta |  | 70% | Alto |  | 0.4
[12 empty] | 0.05 | Mitigar | Risco Médio | Muito alta |  | 90% | Muito alto |  | 0.8
[12 empty] | 0.06 | Transferir | Risco Médio
[12 empty] | 0.07 | Mitigar | Risco Médio
[12 empty] | 0.08 | Transferir | Risco Médio
[12 empty] | 0.09 | Mitigar | Risco Médio |  | probabilidade |  |  | impacto
[12 empty] | 0.1 | Transferir | Risco Médio | alta | 70% |  | alto | 0.5
[12 empty] | 0.12 | Transferir | Risco Médio | baixa | 30% |  | baixo | 0.1
[12 empty] | 0.14 | Transferir | Risco Médio | média | 50% |  | médio | 0.2
[12 empty] | 0.18 | Prevenir | Risco Alto | muito alta | 90% |  | muito alto | 0.8
[12 empty] | 0.2 | Prevenir | Risco Alto | Muito baixa | 10% |  | Muito baixo | 0.05
[12 empty] | 0.24 | Prevenir | Risco Alto
[12 empty] | 0.28 | Prevenir | Risco Alto
[12 empty] | 0.36 | Prevenir | Risco Alto
[12 empty] | 0.4 | Prevenir | Risco Alto
[12 empty] | 0.56 | Prevenir | Risco Alto
[12 empty] | 0.72 | Prevenir | Risco Alto

## ANÁLISE DE RISCOS
MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS - BUS FACILITY
ITEM | CATEGORIA | RISCO | ONDE IMPACTA | PROB. | IMPACTO | NÍVEL | RESPOSTA | AÇÃO DE CONTORNO | Muito Baixa | Muito Baixo
1 | Interno | Falta de comprometimento | Prazo | 1 | 3 | 3 | Evitar | cxcvqqwq
2 | Interno | Atraso de entrega | Prazo, qualidade | 2 | 2 | 4 | Evitar | Cobrança diário planejamento | Alta | Alto
3 | Interno | Falta de conhecimento | Prazo, qualidade, eficácia | 3 | 2 | 6 | Mistigar | Distribuir melhor as tarefas | Muito Alta | Muito Alto
4 | Interno | Conflito entre o grupo | Prazo, qualidade, eficácia | 3 | 1 | 3 | Evitar | Diálogo e profissionalismo
5 | Interno | Sobrecarga de trabalho | Qualidade | 2 | 2 | 4 | Evitar | Planejamento
6 | Interno | Imprevistos do dia-a-dia | Prazo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Aviso prévio

## QUALITATIVA
PROBABILIDADE X IMPACTO
PROBABILIDADE
Alta = 3 | 3 | 6 | 9
Médio = 2 | 2 | 4 | 6
Baixa = 1 | 1 | 2 | 3
| Baixa = 1 | médio = 2 | Alto = 3
IMPACTO

## RESPOSTA
| ESTRATÉGIA | DESCRIÇÃO
AMEAÇA | EVITAR | Evitar e, se possível, eliminar o risco.
| Eliminar | Eliminar risco.
| MITIGAR | Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco.